## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: M.V.M S.R.L
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Grupo | Dimensión / Esfuerzo (horas) | Iteración (Sprint) | Prioridad (1-5)
Registrar cuenta | Como usuario del sistema quiero poder registrarme en el sistema para acceder al mismo. | Módulo de cuentas de usuario. | 3 | 1 | 1
Iniciar sesión | Como usuario registrado quiero autenticarme para acceder al sistema como usuario logueado. | Módulo de cuentas de usuario. | 3 | 1 | 1
Cerrar sesión | Como usuario logueado en el sistema quiero finalizar mi sesión actual. | Módulo de cuentas de usuario. | 2 | 2 | 4
Configurar cuenta | Como usuario logueado quiero poder modificar los datos de mi cuenta. | Módulo de cuentas de usuario. | 4 | 2 | 3
Mejorar a Premiun | Como usuario logueado en el sistema quiero cambiar mi cuenta a premiun para obtener mas beneficios | Módulo de cuentas de usuario. | 7 | 2 | 1
Busqueda de libro | Como usuario logueado en el sistema quiero buscar un libro para poder leerlo. | Modulo de libros y Modulo de Perfil. | 2 | 1 | 3
Alta de un libro | Como usuario administrador quiero dar de alta un libro para ampliar el catalogo de los libros. | Módulo de libros. | 3 | 1 | 3
Baja de un libro | Como usuario administrador quiero dar de baja un libro para quitar su disponibilidad. | Módulo de libros. | 3 | 3 | 5
Modificacion de un libro | Como usuario administrador quiero modificar un libro para agregar datos relevantes. | Módulo de libros. | 5 | 3 | 4
Leer libro | Como usuario logueado en el sistema quiero leer un libro para distenderme mentalmente. | Módulo de libros. | 4 | 1 | 1
Calificar libro | Como usuario logueado en el sistema quiero calificar un libro para orientar a otros usuarios. | Módulo de Feedback y módulo de libros. | 5 | 2 | 3
Reseñar libro | Como usuario logueado en el sistema quiero reseñar un libro para dar mi opinion. | Módulo de Feedback y módulo de libros. | 5 | 2 | 3
Agregar libro a lista de lectura | Como usuario logueado en el sistema quiero agregar un libro a la lista de lectura para leerlo cuando tenga ganas. | Módulo de perfiles de cuenta. | 4 | 2 | 1
Crear Perfil | Como usuario logueado en el sistema quiero crear un perfil para tener un integrante nuevo. | Módulo de perfiles de cuenta. | 4 | 1 | 2
Abrir Perfil | Como usuario logueado en el sistema quiero abrir un perfil para acceder a las funcionalidades . | Módulo de perfiles de cuenta. | 2 | 1 | 2
Cerrar Perfil | Como perfil logueado en el sistema quiero cerrar un perfil para abrir otro. | Módulo de perfiles de cuenta. | 2 | 2 | 5
Configurar Perfil | Como perfil logueado en el sistema quiero configurar un perfil para que se adapte a mis necesidades. | Módulo de perfiles de cuenta. | 4 | 3 | 5
Ultimos Libros añadidos | Como perfil logueado en el sistema quiero ver los ultimos lanzamientos para leer los ultimos titulos. | Modulo de la Pagina de Inicio | 6 | 2 | 2
Libros Mas Populares | Como perfil logueado en el sistema quiero ver los mas populares para encontrar similitud con mis gustos. | Modulo de la Pagina de Inicio | 6 | 2 | 1
Lecturas Recientes | Como perfil logueado en el sistema quiero ver las lecturas recientes para leerlas nuevamente. | Modulo de la Pagina de Inicio | 5 | 1 | 3
Modificar Reseña | Como perfil logueado en el sistema quiero modificar una reseña para que quede de forma correcta. | Modulo de Feedback | 2 | 3 | 4
Reportar Reseña | Como perfil logueado en el sistema quiero reportar una reseña para que quede en evidencia el "Spoiler". | Modulo de Feedback | 3 | 3 | 4

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.